## Sheet1
THEO DÕI TIẾN TRÌNH PHẦN MỀM STP
*Chữ viết tắt: ĐH (Đơn Hàng) - PXH (Phiếu Xuất Hàng) - PNK (Phiếu Nhập Khẩu) - PNH (Phiếu Nhập Hàng) - HĐ(Hóa Đơn) - SL(Số Lượng)
VẠN THỊNH PHÚ |  | NGÀY STP XỬ LÝ | VTP XÁC NHẬN | 2015-11-20
NGÀY | VẤN ĐỀ
16/11/2015 | *Ms. Châu (Chứng Từ) | 42327 |  | VTP | STP
| 1- Tạo ĐH không thuế (0%), PXH lấy dữ liệu từ ĐH xuất hiện giá trị thuế mặc định là 10%, HĐ kế thừa dữ liệu từ PXH bị thuế 10%. | them cot thue moi ( giong Mau dh) | phan hoi sau | - Chưa có thông tin phản hồi - VTP thông báo cho STP dealine có phản hồi
| 2- Quy đổi đơn vị tính: Thùng, lốc , gói … n đơn vị tính đều có 1 barcode riêng. Khi nhập hàng về đơn vị tính là thùng, khi xuất hàng đơn vị tính là gói, lốc ,…, khi báo cáo sổ sách đơn vị tính là gói. * Yêu cầu: A- Phầm mềm có thể tạo code và tên riêng riêng cho các đơn vị tính. B- Phần mềm tự động xử lý và chuyển đơn vị tính như sau: - Khi nhập hàng về đơn vị tính mặc định là thùng. - Khi xuất hàng: Phiếu đặt hàng và phiếu xuất hàng có thể xuất lốc hoặc gói hoặc đơn vị quy đổi khác. -Các báo cáo và hoạch toán của kế toán phần mềm tự chuyển về đơn vị nhỏ nhất khớp với chứng từ số sách và kho. (Ví dụ: P.O, PNH, PNK là thùng => sau khi lưu lại đơn vị chuyển xuống kho là đơn vị nhỏ nhất (gói, ly,..). Khi xuất hàng: xuất theo bar code riêng cùa hàng (gói hoặc lốc hoặc thùng,...). Khi báo cáo của kế toán đơn vị tính là nhó nhất (gói,...). | them 1 truong moi de nhap code vao. | OK
| 3- Khi nhập hàng, sản phẩm được định nghĩa thuế (5%, 10%,…) khi xuất hàng nếu có sự thay đổi thuế so với định nghĩa ban đầu thì phần mềm phải cảnh báo người dùng. | He thong da mac nhien thich hop ko can phai chinh sua. | ok
| 4- PXH phải có cột tồn kho. Số lượng tồn kho trừ trực tiếp trên kho thực tế. | Them cot ton kho thuc te o phan pxh | ok
| 5- ĐH với hàng có chiết khấu và không chiết khấu mẫu in đúng. PXH không có chiết khấu mẫu in VTP đúng. PXH có chiết khấu mẫu in sai, công thức và dữ liệu cũng sai khi lấy dữ liệu từ đơn hàng. Mẫu in PXH sai phần VAT | them cot trang thai HANG KM KO THU TIEN. Tao them cac loai phieu xuat moi trong phieu xuat hang ( gui mau phieu xuat | Gui cho STP danh sach trang thai xuat hang + mau phieu xuat. | - VTP Chưa gửi cho STP danh sách trạng thái xuất và mẫu xuất - VTP cung cấp dealine cung cấp
| 6- Trừ tồn kho: PXH trừ tồn kho trên kho thực tế. HĐ trừ tồn kho trên kho sổ sách. | Se xu ly theo yeu cau
| 7- Chưa có mẫu in trên ĐH và PXH với hàng Khuyến mãi không thu tiền, hàng Chiết khấu. | Giong muc 5 | Gui cho STP 1 ban photo mau hoa don + 1 ban scan mau mau hoa don ( scan thuong mau nhin ro) |  | - ĐANG THỰC HIỆN
| 8- Phiếu xuất hàng chưa có cột để kho nhập vào ngày giao hàng. | Mo them cot ngay giao tren man hinh phieu xuat hang ( trong phan quan ly ban hang) va phan Hoa don ban hang kiem phieu xuat kho. Ngay xuat hoa don la thua ke ngay giao hang. Co phan quyen tren cot ngay giao hang ( phan quyen kho).
| 9- Mẫu PGH ký gửi và mẫu PGH của Lotte chưa có. (Lần trước đã chuyển mẫu cho STP rồi). |  | VTP se gui lai mau cho STP ngay mai 20.11 | - VTP chưa cung cấp cho STP
| 10 - Gía bán không hiển thị. | STP se chinh lai chinh sach gia ban lay theo loai nhom khach hang 2 Cai gia theo nhom ban le ( khong phai nhom ban buon)
| 11- Phiếu nhập hang trả lại | Thêm loai phieu nhap di theo phieu xuat.
* Mr. Phương (Kho)
| 1- Danh mục lô, PNH: khi copy và paste, phần mềm paste 2 lần giá trị. | Loi ky thuat STP se chinh lai sau.
| 2- PNH: đơn vị tính mặt định khi tạo thêm mặt hàng mới là thùng. | Chi mac dinh tren phieu nhap hang, phieu nhap khau, don hang mua. Don vi tinh mac dinh la thung.
| 3- Tất cả các báo cáo của kho phải có cột Ngay San xuat và Han su dung | STP se dieu chinh theo yeu cau.
* Ms. Huyền (Kế Toán)
| 1- File excel danh mục khách hàng khi đổ dữ liệu đã có mặc định cột 0 và 1. Khi view và in hoá đơn, với các khách hàng có cột 1 sẽ hiện tên thông tin "người mua hàng" lên trên HĐ, Khách hàng cột 0 sẽ không hiện tên thông tin "người mua hàng" trên hóa đơn. Phần cửa sổ nhập liệu "Hoá đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho"- vẫn hiển thị đầy đủ thông tin khách hàng. -Hiện tại tất cả khách hàng 0 và 1 đều hiện hết trên HĐ => sai. | STP se gui lai format moi bang excel cho VTP | VTP se gui lai mau danh muc khach hang cho STP mau excel cu de tham khao | - VTP chưa cung cấp cho STP - VTP cung cấp dealine gửi cho STP
| 2- Mẫu HĐ Chiết khấu sai. Mẫu phiếu đúng trong file đính kèm. | STP da nhan sang 19/11 |  |  | - ĐANG THỰC HIỆN
| 3- Mẫu HĐ Hàng khuyến mãi không thu tiền sai.Mẫu phiếu đúng trong file đính kèm. | STP da nhan sang 19/11 |  |  | - ĐANG THỰC HIỆN
| 4- Mẫu HĐ in sẵn sai. Mẫu phiếu đúng trong file đính kèm. | STP da nhan sang 19/11 | Gui mau hoa don xuat mau. | - VTP chưa cung cấp cho STP - VTP cung cấp dealine gửi cho STP
| 5- PXH phải có Ngày chứng từ và Ngày giao. | giong muc 8 cua Chau
| 6- HĐ: Ngày chứng từ sửa lại thành Ngày giao và lấy ngày giao từ ngày giao của PXH. Trong form lấy dữ liệu từ PXH hiện lên cột ngày giao để kế toán biết hóa đơn sẽ xuất ngày nào. | giong muc 8 cua Chau
| 7- Form HĐ: cột TKCK giá trị mặc định là 5211. Cài đặt và ẩn cột giá trị cột TKCK 5211 trên ĐH và PXH. | STP da huong dan cach xu ly | ok
| 8- Đối với các mặt hàng trùng "tên vật tư", "Đvt", "Đơn giá" khi view và in hoá đơn sẽ cộng dồn tất cả số lượng và thể hiện trên 1 dòng. | STP se sua lai tren mau in hoa don
*Ms. Nhi (Kế Toán)
| 1- PNK: cột Diễn giải trên Tab "chi tiết" không hiện lên giá trị mặc định là Nhập Khẩu_ tên mặt hàng trên từng dòng chi tiết hàng nhập. | STP da huong dan cach xu ly | ok
| 2- PNH: khi nhập mặt hàng cùng lo mà có 2 date sẽ có 2 dòng (vd SL là 30 và 50). Khi PNK lấy dữ liệu từ PNH sẽ sum thủ công mặt hàng đó thành 1 dòng (sum tổng SL la 80 và sẽ xóa đi 1 dòng còn lại). Khi xóa dòng đó yêu cầu dòng đó sẽ mất luôn không hiển thị trong form lấy dữ liệu. | STP se sua lai sau
| 3- Báo cáo so sánh SL nhập thực tế và SL nhập trên tờ khai hiện chưa có. | STP se sua lai sau
* Khác:
1- Phần mềm chạy vẫn còn chậm.
| 2- Các pop up và cảnh báo mà STP có giới thiệu trong Bảng Điều Khiển vẫn chưa có (vd: popup co don hang moi,…). Hiện tại các bộ phận đang liên hệ với nhau qua mail mỗi khi phát sinh thông tin mới. |  | VTP se gui yeu cau. | - VTP chưa gửi yêu cầu cho STP - VTP cung cấp dealine gửi cho STP

## Sheet2
Ten goi | Ban chat | Trang Thai sau khi xuat | Doi tuong tra | Doi tuong nhan | Thao tac
Xuat ban | Thu tien | Co the tra lai | Nguoi mua | VTP | phieu xuat hang ban bi tra lai
xuat mau | không thu tien | Co the tra lai | Nguoi nhan mau | VTP
xuat sampling | không thu tien | Co the tra lai | Nguoi nhan mau sampling | VTP
xuat tang | không thu tien | Co the tra lai |  | VTP
xuat quan khuyen mai | không thu tien | Co the tra lai |  | VTP
xuat huy | không thu tien | Khong tra lai |  | VTP